АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧИЛЕКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

404385,   Волгоградская область,  Котельниковский район,   пос. Равнинный,   ул. Центральная,19.   (  (84476)   7-63-60;

ИНН – 3413008832,   КПП – 341301001,   БИК – 041806001,   ОГРН – 1053458080466,   Е-mail: chilekovo@mail.ru

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      03 июля         2017 года                      № 12

О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 03 июля 2017 г.  № 83/99 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области», Уставом  Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, администрация Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль  над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Чилековского							А.А. Авдеев

сельского  поселения

УТВЕРЖДЕНО постановлением

администрации Чилековского

сельского поселения

Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области

от 3июля2017 № 12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Котельниковского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка технического задания для разработки местных нормативов градостроительного проектирования Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области. | Июнь 2017 г. | Администрация Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| 2. | Заключение договора. Сопровождение разработки местных нормативов градостроительного проектирования с Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области. | Июнь - июль 2017 г. | Администрация Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| 3. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области. | 60 дней со дня заключения договора | Проектная организация |
| 4. | Размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте администрации в сети «Интернет». | не менее чем за два месяца до их утверждения | Администрация Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| 5. | Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования | В соответствии с планом работы Совета народных депутатов | Совет народных депутатов Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| 6. | Размещение утвержденных местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | не позднее 5 дней со дня утверждения | Администрация Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |